МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014									                   № 5

с. Тымск

Об утверждении графика разработки

и утверждения схемы  теплоснабжения

Тымского  сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-Ф3 «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схемы теплоснабжения Тымского  сельского поселения.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тымского сельского поселения  в сети  Интернет.

Глава Администрации

Тымского сельского поселения                                                     К.Ф. Важенин

Приложение

Утвержден

Постановлением  Администрации

Тымского сельского поселения

от 28.02.2014 № 5

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений. | 14.10.2013-16.10.2013 |  |
| 2. | Рассылка запросов и сбор необходимой информации. | 16.10.2013 – 23.10.2013 |  |
| 3. | Разработка схемы теплоснабжения. | 23.10.2013 - 22.04.2014 |  |
| 4. | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение. | 23.04.2014 |  |
| 5. | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте. | 25.04.2014 |  |
| 6. | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте). | 25.04.2014 - 30.04.2014 |  |
| 7. | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний. | 30.04.2014 -05.05.2014 |  |
| 8. | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения | 06.05.2014 |  |
| 9. | Принятие Решения Совета Тымского сельского поселения «Об утверждении схемы теплоснабжения». | 09.06.2014 |  |
| 10. | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте. | 11.06.2014 |  |